UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
FACULTAD DE INGENIERÍA
INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS
TEORÍA DE SISTEMAS 2

TRABAJO: GESTIÓN DE NICHOS MUNICIPALES EN EL CENTRO GENERAL DE QUETZALTENANGO

NOMBRE: LUIS GERARDO MARCELINO TAX MANTANICO CARNET: 201930539 # 15

14 DE ABRIL DE 2025

Indice

Introducción
El objetivo de este proyecto es desarrollar una aplicación para la gestión digital de los nichos municipales en el Cementerio General de Quetzaltenango, abordando las deficiencias del sistema actual basado en registros manuales y hojas de cálculo en Excel. La aplicación estará dirigida a la Municipalidad de Quetzaltenango, permitiendo una administración eficiente de nichos, contratos, pagos y exhumaciones. Se espera que el sistema sea seguro, además de garantizar transparencia y accesibilidad en la gestión de datos. El proyecto se enmarca en un enfoque de gestión de proyectos alineado con el Project Management Institute (PMI), incluyendo la entrega de un anteproyecto y la implementación del sistema, para ello ud como PM contará con un presupuesto de Q500,000 y un equipo de trabajo de 5 integrantes (Esto es para fines de elaboración de anteproyecto, puesto que el proyecto es individual)

# Objetivos
Objetivos Generales
- Modernizar la gestión de nichos municipales en el Cementerio General de Quetzaltenango mediante una aplicación digital.
- Aplicar conocimientos de teoría de sistemas 2 para diseñar una solución eficiente y estructurada.
Objetivos Específicos
- Facilitar el registro y consulta de información de nichos y ocupantes.
- Generar boletas de pago simuladas con estados claros (pagada/no pagada).
- Implementar un sistema seguro con autenticación y autorización de usuarios.
- Gestionar restricciones para exhumaciones de personajes históricos.

# Creación de edt (Estructura de desglose del trabajo)
La siguiente estructura de desglose del trabajo(EDT) presenta la organización jerárquica del proyecto, dividiendo el objetivo principal en entregales y tareas especificas. Esta descomposición permite una planificación clara, facilitando el control de tiempos, costos y recursos.

Para mas detalles puede ingresar al siguiente link.

# Diccionario de la EDT
Código	Nombre del paquete de trabajo /Actividad	Descripción
1.1	Recolección de requisitos	Actividad para identificar las necesidades del sistema mediante entrevistas, encuestas, revisión de documentos, brainstorming y estudio de mercado.
1.1.1	Entrevista con los stakeholders	Reuniones directas con la municipalidad de Quetzaltenango para la recopilación de información clave.
1.1.2	Encuestas o formularios	Instrumentos estructurados para obtener datos específicos.
1.1.3	Revisión de documentos	Análisis de información existente (hojas de cálculos, apuntes manuales)
1.1.3.1	Hojas de calculo	Revisión de archivos tipos excel u hojas de calculo similares.
1.1.3.2	Apuntes manuales	Revisión de notas escritas manuales por los empleados de la municipalidad.
1.1.4	Sesiones de brainstorming	Lluvia de ideas con el equipo o stakeholders.
1.1.5	Estudio de mercado	Revisión de soluciones similares y evaluaciones competitiva.
1.2.1	Definir el caso de uso	Identificación de escenarios específicos de interacción entre los usuarios y el sistema.
1.2.2	Historias de usuario	Formulación de requisitos funcionales desde la perspectiva del usuario final, siguiendo el formato: “Como [usuario] quiero [acción] para [beneficio]”.
1.2.3	Diagrama de flujo	Representaciones gráficas de los procesos del sistema que muestran el orden de las operaciones.
1.2.4	Identificación de reglas de negocio	Definición de políticas, condiciones o restricciones que rigen el comportamiento del sistema.
1.2.5	Desarrollo de plan de pruebas funcionales	Diseño de pruebas que aseguren el cumplimiento de los requisitos funcionales del sistema.
1.3	Análisis de requisitos no funcionales	Actividades para identificar las cualidades que debe tener el sistema, más allá de sus funcionalidades.
1.3.1	Requisitos de rendimiento	Determinación de los tiempos de respuesta, procesamiento, concurrencia y uso de recursos aceptables.
1.3.2	Requisitos de disponibilidad	Establecimiento de criterios sobre la continuidad operativa del sistema, como el porcentaje de tiempo en línea o el tiempo permitido para mantenimiento.
2.1	Arquitectura y componentes	Definición estructural del sistema y sus elementos clave.
2.1.1	Diseño de arquitectura	Definición de módulos, capas, servicios y su interacción.
2.1.2	Diseño de la base de datos	Modelado lógico y físico de las estructuras de datos. Incluye esquemas, relaciones y restricciones.
2.1.3	Diseño de la lógica del negocio	Representación de reglas, procesos y operaciones internas del sistema.
2.1.4	Diseño de interfaces externas (APIs)	Especificación de endpoints, métodos, entradas y salidas para la interacción con otros sistemas.
2.2	Interfaz y experiencia de usuario (UI/UX)	Diseño visual e interactivo del sistema orientado a facilitar una experiencia de usuario eficiente, intuitiva y agradable.
2.2.1	Diseño de la interfaz de usuario	Maquetación y prototipo de las pantallas del sistema, incluyendo botones, formularios, menús y otros elementos interactivos.
2.2.2	Diseño del flujo de usuario	Definición de la secuencia lógica de pasos que sigue el usuario para cumplir tareas específicas, buscando fluidez y simplicidad.
2.2.3	Diseño de estilos visuales	Selección de paleta de colores, tipografías, iconografía, animaciones y demás elementos gráficos que definen la identidad visual del sistema.
2.3	Seguridad y pruebas	Definición de mecanismos para proteger el sistema y planificación de validaciones para asegurar su correcto funcionamiento.
2.3.1	Diseño de seguridad	Identificación de vulnerabilidades y definición de estrategias de seguridad como autenticación, autorización, cifrado y control de accesos.
2.3.2	Diseño de pruebas	Planeación de pruebas unitarias, de integración, funcionales y de sistema, estableciendo criterios de aceptación y herramientas a utilizar.
2.3.3	Manejo de errores	Establecimiento de respuestas adecuadas ante fallos del sistema, incluyendo validaciones, mensajes de error y estrategias de recuperación.
3.1	Desarrollo del backend	Implementación de lógica del servidor, servicios y conexiones con la base de datos.
3.1.1	Configuración del entorno de desarrollo	Instalación y preparación de herramientas, dependencias y estructura del proyecto para el backend.
3.1.2	Desarrollo de API REST	Creación de endpoints que permiten el intercambio de datos entre el frontend y el backend.
3.1.3	Integración con la base de datos	Implementación de modelos, migraciones y operaciones para almacenar y recuperar información.
3.1.4	Implementación de lógica de negocio	Codificación de las reglas internas que rigen el comportamiento del sistema.
3.2	Desarrollo del frontend	Construcción de la interfaz de usuario con la que interactúan los usuarios, asegurando una experiencia visual y funcional adecuada.
3.2.1	Diseño de componentes	Desarrollo de pantallas, botones, formularios, menús y demás componentes visuales e interactivos del sistema.
3.2.2	Integración con la Api	Conexión del frontend con las APIs del backend para enviar y recibir datos en tiempo real.
3.2.3	Gestión de estado	Programación de respuestas a acciones del usuario (clics, envíos, navegación) y validación de formularios antes del envío de datos al servidor.
3.2.4	Autenticación y autorización por roles	Validaciones de autenticación para el acceso a los diferentes módulos.
3.2.5	Configuracion de enrutamiento	Configuración de de las respectivas rutas para los módulos correspondientes.
3.2.6	Pruebas unitarias	Realización de pruebas unitarias a los principales métodos.
3.3.1	Creación de la base de datos	Creación de script para la creación de las tablas correspondientes para el sistema.
3.3.2	Población inicial	Conjunto de usuarios previstos o esperados que utilizaran el sistema.
3.3.3	Migraciones	Implementación de nuevas tablas o funciones para la base de datos.
3.3.4	Implementación de procedimientos de almacenamiento	Creación de procedimientos, funciones, vistas y triggers para los diferentes esquemas.
3.3.5	Backups	Planificación e implementación de respaldos automáticos o manuales de la base de datos y archivos críticos, incluyendo periodicidad y almacenamiento
3.3.6	Optimización de consultas	Revisión y mejora de las consultas a la base de datos para reducir tiempos de respuesta y carga del servidor, mediante índices, análisis de ejecución y refactorización.
4.1	Pruebas del sistema	Validación del correcto funcionamiento del sistema antes de su entrega o puesta en marcha.
4.1.1	Implementación de pruebas unitarias	Evaluación individual de funciones, métodos o componentes del sistema para verificar su comportamiento esperado.
4.1.2	Implementación de pruebas de seguridad	Verifica que solo los usuarios válidos pueden acceder y con los permisos correctos.
4.1.3	Pruebas funcionales	Validación de que cada funcionalidad del sistema cumple con los requerimientos establecidos.
4.1.4	Prueba de interfaz	Evaluación por parte de usuarios finales simulando escenarios reales de uso.
4.1.5	Prueba de rendimiento	Verifica el comportamiento del sistema con una cantidad esperada de usuarios o transacciones.
4.2.1	Actualización y mejoras del sistema	Implementación de cambios posteriores a las pruebas o entrega para mejorar el sistema
4.2.3	Ciclo de actualización	Proceso en el cual se mejoran, corrigen y optimizan funcionalidades del sistema después de su implementación.
4.2.4	Correcciones de errores	Ajuste y resolución de errores detectados durante el proceso de pruebas.
5.1	Documentación final	Etapa en la cual se estará realizando la documentación correspondiente a la entrega final
5.1.1	Manual Técnico	Documento que describe detalladamente la arquitectura, componentes, herramientas utilizadas, procesos de desarrollo y configuraciones técnicas del sistema, permitiendo su comprensión, mantenimiento y evolución por parte de otros desarrolladores o técnicos.
5.1.2	Manual de usuario	Documento que proporciona instrucciones claras y detalladas sobre cómo usar el sistema,
5.1.3	Diagrama de arquitectura del sistema	El diagrama de arquitectura muestra la estructura de un sistema, destacando sus componentes principales y cómo interactúan entre sí.
5.1.4	Diagrama de flujo del proceso	Representa visualmente los pasos secuenciales que siguen las actividades dentro de un proceso. Ayuda a entender cómo fluye la información o cómo se realizan las tareas dentro del sistema.
5.2	Cierre del proyecto	Etapa en la cual se realizara la entrega correspondiente del sistema a la municipalidad de Quetzaltenango.
5.2.1	Entrega final	Firma de acta de entrega, documentación final y cierre formal del proyecto entre el equipo de desarrollo y la municipalidad de Quetzaltenango.
5.2.2	Reunión para la entrega final	Reunión con la municipalidad de Quetzaltenango para la entrega del sistema.

# Arquitectura del sistema
Diseño de Arquitectura para el sistema de los nichos del cementerio general de Quetzaltenango. El presente documento detalla el diseño de arquitectura para el sistema de nichos del cementerio general de Quetzaltenango, que será desarrollado utilizando HTML, CSS y JavaScript en el frontend, PHP en el backend, y se ejecutará en un servidor local XAMPP con una base de datos POSGRESQL. Este sistema permite el ingreso a los diferentes usuarios, como puede ser un administrador, ayudante, auditor, y usuario de consultas, cada usuario cuenta con un modulo personalizado para que pueda realizar las diferentes actividades que le corresponda.
La arquitectura propuesta se basa en una división clara entre el frontend y el backend, con una interfaz de usuario intuitiva y una lógica de negocio robusta. Se prestará especial atención a la seguridad de los datos y a la optimización del rendimiento del sistema.

1. Frontend
El frontend del sistema de nichos se encargará de la presentación de la interfaz de usuario y la interacción con los usuarios. Se utilizará Laravel con Blade como motor de plantillas y las siguientes tecnologías:
• Laravel Blade: Para la estructuración y renderizado de las vistas dinámicas.
• HTML: Para la estructura y organización de las páginas web.
• CSS: Para el diseño y la apariencia visual de la aplicación.
• JavaScript: Para la interactividad y dinamismo de la interfaz.
• Bootstrap/TailwindCSS (opcional): Para mejorar el diseño y la experiencia del usuario.
Adicionalmente, Laravel facilitará la integración con el backend, manejando rutas, autenticación y protección de vistas según los roles de usuario. Componentes y Funcionalidades del frontend incluirá las siguientes páginas y funcionalidades:
• Página de inicio
• Página de Administrador
• Registro de nichos (editar, verificación)
• Ocupantes y responsables
• Contratos(aprobación y rechazo de solicitudes)
• Generación de boletas de pago (actualizaciones)
• Registro de usuarios(editar y eliminar)
• Reportes
• Histórico de nichos
• Dashboard para el usuario ayudante
• Dashboard para el usuario auditor
• Dashboard para el usuario de consulta

2. Backend
El backend del sistema de nichos será responsable de la lógica de negocio, la gestión de datos y la comunicación con el frontend. Se utilizará Laravel como framework de desarrollo en PHP, lo que permitirá una arquitectura organizada, segura y escalable. Componentes y Funcionalidades El backend incluirá las siguientes funcionalidades:
1. Gestión de usuarios: Registro, inicio de sesión, gestión de perfiles.
2. Gestión de calles: Añadir, editar, eliminar calle
3. Gestión de avenidas: Añadir, editar, eliminar calle
4. Gestión de nichos: Añadir, editar, eliminar nicho
5. Gestión de boletas: Crear, procesar, cancelar boleta.
6. Autenticación y autorización de usuarios.
7. Gestión de históricos
8. Gestión de reportes

3. Base de Datos
La base de datos será utilizada para almacenar información crítica del sistema, como detalles de la iteración, información de usuario, historial de pruebas, etc. Se utilizará POSGRESQL como sistema de gestión de base de datos (DBMS).
Estructura de la Base de Datos
El esquema de la base de datos incluirá las siguientes tablas y relaciones:
• Tabla de avenida
• Tabla de calle
• Tabla de tipos de nichos
• Tabla de nichos
• Tabla de estados boleta
• Tabla de boleta
• Tabla de usuarios
• Tabla de restricciones
• Tabla de personas históricas
• Tabla de contratos
• Tabla de pagos
• Tabla de historial de nichos
Otras tablas según sea necesario para mantener la integridad de los datos.
4. Servidor Local (XAMPP)
El sistema de monitoreo de tránsito se ejecutará en un entorno local utilizando XAMPP, que
proporcionará un servidor web Apache y un servidor de base de datos MySQL. Configuración del Servidor Se configurará XAMPP para ejecutar los servicios necesarios y asegurar la conectividad
entre el frontend y el backend.
Pruebas y Depuración
Se realizarán pruebas exhaustivas del sistema en el entorno local para identificar y solucionar problemas de rendimiento y errores.
5. Seguridad
Se implementarán medidas de seguridad en todas las capas del sistema para protegerlo contra amenazas comunes.
• Medidas de Seguridad Cifrado de datos sensibles.
• Validación de datos de entrada.
• Prevención de inyecciones SQL y otros ataques.
• Autenticación y autorización seguras de usuarios.
El diseño de arquitectura propuesto proporciona una base sólida para el desarrollo de un
sistema de monitoreo de tránsito seguro, escalable y eficiente. Es importante seguir las
mejores prácticas de desarrollo de software y seguridad durante todas las etapas del
proyecto para garantizar un sistema robusto y confiable.
Además, la elección de tecnologías estándar y ampliamente utilizadas como HTML, CSS,
JavaScript, PHP y POSGRESQL asegura la compatibilidad y la interoperabilidad del sistema con
otras plataformas y servicios. La ejecución del sistema en un entorno local con XAMPP
proporciona un entorno de desarrollo y pruebas controlado, lo que facilita la detección y
corrección de errores antes de su implementación en un entorno de producción.
# Estimación Paramétrica
Basado en el cronograma y en el un presupuesto inicial de Q500,000, se realizara una estimación paramétrica considerando los recursos humanos necesarios.
Análisis del Cronograma
El proyecto tiene una duración total de aproximadamente 5 meses y 5 días (del 10/04/2025 al 15/09/2025), con las siguientes fases principales:
1. Análisis de requisitos (10 días)
2. Diseño (42 días)
3. Desarrollo (86 días)
4. Pruebas y actualizaciones (15 días)
5. Implementación final (6 días)
Estimación de Recursos
Supuestos:
- Se contratarán 5 roles principales:
  - Analista (Q25,000/mes)
  - Desarrollador Backend (Q30,000/mes)
  - Desarrollador Frontend (Q28,000/mes)
  - Diseñador UI/UX (Q22,000/mes)
  - Tester (Q20,000/mes)
Distribución de Recursos por Fase:
1. Análisis de Requisitos (10 días)
  1. 1 Analista a tiempo completo
  2. 0.5 Diseñador UI/UX (para requisitos de interfaz)
  3. Costo estimado: Q12,500
2. Diseño (42 días)
  1. 1 Analista ( a tiempo completa)
  2. 1 Diseñador UI/UX a tiempo completo
  3. 1 Desarrollador Backend (a tiempo completo para diseño arquitectónico)
  4. Costo estimado: Q82,600
3. Desarrollo (86 días)
  1. 2 Desarrolladores Backend a tiempo completo
  2. 2 Desarrolladores Frontend a tiempo completo
  3. 1 Diseñador UI/UX (50% tiempo)
  4. Costo estimado: Q298,000
4. Pruebas y Actualizaciones (15 días)
  1. 1 Tester a tiempo completo
  2. 1 Desarrollador Backend (50% tiempo)
  3. 1 Desarrollador Frontend (50% tiempo)
  4. Costo estimado: Q42,500
5. Implementación Final (6 días)
  1. 1 Analista (50% tiempo)
  2. 1 Desarrollador Backend (50% tiempo)
  3. Costo estimado: Q9,400
Costo Total Estimado
Concepto	Costo Estimado
Análisis de Requisitos	Q12,500
Diseño	Q82,600
Desarrollo	Q298,000
Pruebas	Q42,500
Implementación	Q9,400
Total	Q445,000

Recomendaciones
1. Contratación sugerida:
  1. 1 Desarrolladores Backend (tiempo completo)
  2. 1 Desarrolladores Frontend (tiempo completo)
  3. 1 Analista (tiempo parcial/variable)
  4. 1 Diseñador UI/UX (tiempo completo)
  5. 1 Qa (tiempo completo durante fase de pruebas)
2. Margen de seguridad:
  1. El costo estimado es de Q445,000, dejando un margen de Q55,000 (11%) para imprevistos.
# Estimación ascendente (Bottom-Up) para el Proyecto
Presupuesto Total: Q500,000
Basado en el cronograma detallado, realizaré una estimación ascendente, calculando los costos por tarea y sumándolos para obtener el total.
Metodología
1. Identificar tareas críticas y asignar recursos necesarios.
2. Estimar costos por rol (tarifas mensuales y diarias).
3. Calcular costo por tarea según duración y recursos asignados.
4. Sumar todos los costos para obtener el presupuesto total.
Roles y Costos Diarios
Rol	Salario Mensual	Costo Diario (22 días/mes)
Analista	Q25,000	Q1,136
Desarrollador Backend	Q30,000	Q1,364
Desarrollador Frontend	Q28,000	Q1,273
Diseñador UI/UX	Q22,000	Q1,000
Tester/QA	Q20,000	Q909

Estimación Detallada por Fases
1. Análisis de Requisitos (10 días)
Tarea	Rol(es)	Días	Costo
Recolección de requisitos	Analista	5	Q5,680
Análisis funcionales/no funcionales	Analista + Diseñador	5	Q10,680
Subtotal Fase 1			Q16,360

2. Diseño (42 días)
Tarea	Rol(es)	Días	Costo
Diseño de arquitectura	Backend + Analista	14	Q35,000
Diseño de BD	Backend	10	Q13,640
Diseño UI/UX	Diseñador + Frontend	18	Q40,914
Subtotal Fase 2			Q89,554

3. Desarrollo (86 días)
Tarea	Rol(es)	Días	Costo
Base de datos	Backend	20	Q27,280
Backend (API, autenticación, etc.)	2 Backends	25	Q68,200
Frontend (componentes, estados)	2 Frontends	30	Q76,380
Pruebas unitarias	Frontend + Backend	11	Q29,000
Subtotal Fase 3			Q200,860

4. Pruebas y Ajustes (15 días)
Tarea	Rol(es)	Días	Costo
Pruebas funcionales/seguridad	Tester + Backend	8	Q18,176
Pruebas de rendimiento	Tester + Analista	4	Q8,180
Corrección de errores	Backend + Frontend	3	Q7,911
Subtotal Fase 4			Q34,267

5. Implementación Final (6 días)
Tarea	Rol(es)	Días	Costo
Documentación técnica	Analista	3	Q3,408
Entrega y cierre	Analista + Backend	3	Q7,500
Subtotal Fase 5			Q10,908

# Estimación de Tres Valores (PERT) para el Proyecto
Basado en el cronograma y el presupuesto de Q500,000, aplicaré la técnica de estimación de tres puntos (optimista, más probable y pesimista) para calcular un rango realista de costos y duración.
Fórmula PERT
Estimación PERT = (Optimista + 4×Probable + Pesimista) / 6
Desviación Estándar = (Pesimista - Optimista) / 6
Estimación por Fases
1. Análisis de Requisitos
Escenario	Duración	Costo	Justificación
Optimista	8 días	Q14,000	Requisitos claros, stakeholders disponibles
Probable	10 días	Q16,360	Según estimación ascendente
Pesimista	15 días	Q22,000	Cambios frecuentes en requisitos

Cálculo PERT:
- Duración: (8 + 4×10 + 15)/6 = 10.5 días
- Costo: (14,000 + 4×16,360 + 22,000)/6 = Q16,907
2. Diseño
Escenario	Duración	Costo	Justificación
Optimista	35 días	Q75,000	Diseños aprobados rápidamente
Probable	42 días	Q89,554	Según estimación ascendente
Pesimista	60 días	Q120,000	Revisiones múltiples, cambios arquitectónicos

Cálculo PERT:
- Duración: (35 + 4×42 + 60)/6 = 43.2 días
- Costo: (75,000 + 4×89,554 + 120,000)/6 = Q91,036
3. Desarrollo
Escenario	Duración	Costo	Justificación
Optimista	70 días	Q180,000	Sin bloqueos técnicos
Probable	86 días	Q200,860	Según estimación ascendente
Pesimista	110 días	Q280,000	Problemas de integración, bugs críticos

Cálculo PERT:
- Duración: (70 + 4×86 + 110)/6 = 87.3 días
- Costo: (180,000 + 4×200,860 + 280,000)/6 = Q203,907
4. Pruebas y Ajustes
Escenario	Duración	Costo	Justificación
Optimista	12 días	Q30,000	Pocos bugs encontrados
Probable	15 días	Q34,267	Según estimación ascendente
Pesimista	25 días	Q50,000	Muchos errores críticos

Cálculo PERT:
- Duración: (12 + 4×15 + 25)/6 = 15.8 días
- Costo: (30,000 + 4×34,267 + 50,000)/6 = Q34,845
5. Implementación Final
Escenario	Duración	Costo	Justificación
Optimista	5 días	Q9,000	Documentación preaprobada
Probable	6 días	Q10,908	Según estimación ascendente
Pesimista	10 días	Q15,000	Retrasos en aprobación final

Cálculo PERT:
- Duración: (5 + 4×6 + 10)/6 = 6.5 días
- Costo: (9,000 + 4×10,908 + 15,000)/6 = Q10,872
Resumen PERT del Proyecto
Fase	Duración PERT	Costo PERT
1. Análisis de Requisitos	10.5 días	Q16,907
2. Diseño	43.2 días	Q91,036
3. Desarrollo	87.3 días	Q203,907
4. Pruebas y Ajustes	15.8 días	Q34,845
5. Implementación Final	6.5 días	Q10,872
Total	163.3 días	Q357,567

Análisis de Riesgos
- Rango Probable de Costo:
  - Optimista: Q308,000 (si todo va bien)
  - Más Probable: Q357,567 (estimación PERT)
  - Pesimista: Q487,000 (si hay muchos imprevistos)
- Margen con Presupuesto (Q500,000):
  - Q142,433 disponibles para gestión de riesgos (28.5%).

# Diagrama de base de datos
# Cronograma